ANEXO X
XII EDITAL CEARÁ NATAL DE LUZ – 2015
TERMO DE REFERÊNCIA

O classificado no EDITAL DE SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DA X MOSTRA ESTADUAL CEARÁ NATAL DE LUZ – 2015 ficará responsável pela pré-produção, produção e pós-produção da X MOSTRA ESTADUAL CEARÁ NATAL DE LUZ – 2015, consistindo em:

- Acompanhamento das Mostras Regionais Natalinas;
- Realização da ação de culminância das Mostras Regionais Natalinas.

CAPÍTULO 1 – DAS PROVIDÊNCIAS REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO DAS MOSTRAS REGIONAIS

1.1 – Disponibilização de transporte dos membros da Comissão de Avaliação e Seleção, para os locais de realização das Mostras Regionais Natalinas, nos trajetos de ida e de volta.

1.2 – Hospedagem em hotéis/pousadas, categoria mínima de 03 estrelas com café da manhã, e alimentação (almoço, jantar e lanche) para todos os membros da Comissão de Seleção e Avaliação, durante os dias de trabalho destes junto as Mostras Regionais Natalinas, realizados no interior do Estado.

1.3 – Lanche para a Comissão de Seleção e Avaliação durante as Mostras Regionais Natalinas realizadas na Capital.

1.4 – Disponibilização de honorários no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para cada diária de trabalho de cada um dos membros da Comissão de Seleção e Avaliação, a serem pagos após a entrega dos relatórios emitidos.

1.5 – Será de responsabilidade do proponente classificado na categoria Mostra Estadual Ceará natal de Luz 2015:

1.5.1 – Reprografia e distribuição dos instrumentais de avaliação e seleção, a serem elaborados pela SECULT para uso durante as Mostras Regionais Natalinas, organizadas em pastas com logomarcas do evento e da Secretaria da Cultura, contendo cópias do Plano de Trabalho do projeto a ser avaliado, programação do evento com horários de apresentação dos Grupos de Tradição e contatos do proponente e responsável pelo evento.

1.5.2 – Recebimento de relatórios da Comissão de Seleção e Avaliação e entrega dos mesmos à Coordenação do SIEC, até 02 (dois) dias depois da realização da última Mostra Regional.

1.5.3 – Organização de calendário com a programação das Mostras Regionais Natalinas e envio do mesmo para Secretaria da Cultura, com antecedência mínima de 03 dias da realização.

1.5.4 – Criação de identificação visual para o evento (crachás e camisas).

1.5.5 – Disponibilização de crachás para toda equipe de curadores, produtores, técnicos e assistentes técnicos dos eventos.

1.5.6 – Disponibilização de informação dos locais de hospedagem e alimentação da Comissão de Seleção e Avaliação.

1.6. Disponibilização de hospedagem para os grupos sediados em localidades com distância igual ou maior que 300 km (trezentos) quilômetros da cidade de Fortaleza.

CAPÍTULO 2 – DA ESTRUTURA DA X MOSTRA ESTADUAL CEARÁ NATAL DE LUZ – 2015

2.1 – Equipamentos de som (mesa de 24 canais), com operadores, adaptável para ligação de instrumentos musicais compatíveis com grupos musicais regionais de médio porte; adaptável também para CD, DVD, pen-drives e disponibilização de microfones fixo, sem fio e de lapela, para atender as apresentações.

2.2 – Tablado ou piso adequado para apresentação dos grupos com no mínimo 16x20m de tamanho, sem obstáculos, plano, com isolamento.

2.3 – Iluminação para todo espaço sede do evento com especificações que atenda ao seguinte: refletores elipsoidais, todos com acessórios; moving light, canais de rack dimmer, mesa controladora, cabeamento completo, etc.

2.4 – Isolamento necessário para a segurança e privacidade dos grupos.
2.5 – Banheiros químicos para equipe de produção, grupos, convidados e público em geral com acessibilidade para cadeirante.
2.6 – Serviço de lanche para os integrantes dos 14 grupos participantes e para equipe de produção, durante os dias de evento.
2.7 – Produção de vídeo (filmagem e edição) com registro do evento, com cobertura das apresentações de todos os grupos.
2.8 – Registro fotográfico com ampla cobertura de imagens.
2.9 – Decoração de todo o local de realização do evento e exposição de banners de fundo e de orelhas de palco, com identidade visual institucional.
2.10 – Cerimonialista para apresentação do evento.
2.11 – Serviço de limpeza para o local do evento.
2.12 – Recursos para cachê dos 14 grupos no valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais).